PENYATA KAEDAH

SISTEM UPS DAN BATERI

UPS and Battery System Installation

| Maklumat Dokumen | Butiran |
| --- | --- |
| Projek | [MASUKKAN NAMA PROJEK] |
| Majikan / Klien | [MASUKKAN NAMA] |
| Kontraktor Utama | [MASUKKAN NAMA] |
| Perunding | [MASUKKAN JURUTERA PERUNDING / ARKITEK] |
| No. Dokumen | MS-DTC-003 |
| Semakan / Tarikh | Rev. 0 / [DD MMM YYYY] |

PENTING: Ini ialah template permulaan yang boleh diedit. Pasukan projek yang kompeten hendaklah menyesuaikan dan meluluskannya berdasarkan kontrak, lukisan diluluskan, spesifikasi projek, keadaan sebenar tapak, bahan diluluskan, arahan pengilang, keperluan undang-undang Malaysia yang berkenaan serta prosedur penyerahan Perunding sebelum kerja dimulakan.

# KAWALAN DOKUMEN

| Rev. | Tarikh | Penerangan | Disediakan oleh | Disemak oleh | Diluluskan oleh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [Tarikh] | Penyerahan awal | [Nama / Tandatangan] | [Nama / Tandatangan] | [Nama / Tandatangan] |

# STATUS PENYERAHAN

| Semakan Perunding | Tanda / Ulasan |
| --- | --- |
| Diluluskan | ☐ |
| Diluluskan dengan ulasan | ☐ |
| Pinda dan serah semula | ☐ |
| Ditolak | ☐ |

# 1. TUJUAN

Penyata kaedah ini menetapkan kawalan, urutan, sumber dan keperluan pemeriksaan yang dicadangkan bagi sistem ups dan bateri supaya kerja dilaksanakan dengan selamat, konsisten dan selaras dengan keperluan projek yang diluluskan.

# 2. SKOP

Skop merangkumi persediaan, penerimaan bahan, pelaksanaan, pemeriksaan, pengujian, perlindungan, rekod dan penyerahan berkaitan sistem ups dan bateri. Interface dengan trade terdahulu dan seterusnya turut termasuk apabila menjejaskan mutu atau keselamatan kerja.

# 3. RUJUKAN DAN KEUTAMAAN

Dokumen kontrak, spesifikasi projek dan lukisan pembinaan terkini yang diluluskan.

Penyerahan bahan, sampel, lukisan kerja dan lukisan koordinasi yang diluluskan.

Arahan semasa pengilang bagi pemasangan, penyimpanan, pengujian dan penyelenggaraan.

Pelan Pemeriksaan dan Pengujian, penilaian risiko, permit serta pelan HSE projek yang diluluskan.

Undang-undang Malaysia, kehendak pihak berkuasa, piawaian dan kod berkaitan yang dinyatakan dalam spesifikasi projek.

Jika terdapat percanggahan keperluan, hentikan kerja dan dapatkan penjelasan bertulis daripada Perunding sebelum meneruskan.

# 4. TANGGUNGJAWAB

| Peranan | Tanggungjawab minimum |
| --- | --- |
| Pengurus Projek | Sediakan sumber, luluskan pelan kerja dan pastikan semua interface diselesaikan. |
| Pengurus Pembinaan / Tapak | Selaraskan urutan, akses, permit dan pelaksanaan harian. |
| Jurutera Tapak | Sahkan lukisan, setting-out, kawalan teknikal dan rekod. |
| Jurutera QA/QC | Urus pemeriksaan, ujian, hold point, ketidakpatuhan dan rekod penyerahan. |
| Personel Keselamatan dan Kesihatan | Sahkan kawalan risiko, taklimat, permit dan kesiapsiagaan kecemasan. |
| Penyelia / Foreman | Beri taklimat kepada pekerja, kawal mutu kerja dan kekalkan housekeeping. |
| Juruukur / Pakar | Laksanakan pemeriksaan, pengujian atau kerja pakar yang ditetapkan menggunakan peralatan berkalibrasi. |

# 5. BAHAN

UPS modules

Battery cabinets atau racks

Battery cells

DC cables

Monitoring peralatan

Semua bahan kekal hendaklah mematuhi penyerahan yang diluluskan, boleh dijejaki jika diperlukan dan disimpan bagi mengelakkan kerosakan atau pencemaran.

# 6. LOJI, ALAT DAN PERALATAN

Battery lifting aids

Ketatkan mengikut tork tools

Battery impedance tester

Load bank

Instrumen ujian elektrik

Peralatan pemeriksaan dan pengukuran dengan status kalibrasi atau pengesahan yang sah, jika berkenaan.

Akses, pencahayaan, penghadang, kawalan alam sekitar dan peralatan kecemasan yang sesuai.

# 7. KEPERLUAN SEBELUM MULA

Dokumen terkini yang diluluskan tersedia di kawasan kerja dan maklumat yang telah diganti telah ditarik balik.

Kawasan kerja, akses, trade terdahulu, datum dan interface perkhidmatan telah diperiksa dan dilepaskan.

Bahan telah diluluskan, tidak rosak, disimpan dengan betul dan disokong oleh sijil yang diperlukan.

Tenaga kerja adalah kompeten, telah diberi taklimat dan dilengkapi peralatan perlindungan diri khusus tugas.

Penilaian risiko, permit, pengaturan mengangkat dan kelulusan kerja sementara adalah sah jika berkenaan.

Permohonan pemeriksaan telah dirancang mengikut hold point dan witness point; tiada kerja boleh ditutup tanpa pelepasan.

# 8. KAEDAH PELAKSANAAN

## 8.1 Pelepasan Dokumen dan Kawasan Kerja

Jurutera Tapak hendaklah mengesahkan bahawa lukisan terkini, spesifikasi, penyerahan bahan, maklumat koordinasi dan permit yang diluluskan bagi sistem ups dan bateri tersedia di kawasan kerja. Kawasan fizikal hendaklah diperiksa bersama Penyelia, wakil QA/QC dan trade terlibat. Sebarang percanggahan dimensi, aras, akses, interface atau keadaan tapak hendaklah direkod dan diselesaikan secara bertulis sebelum kerja fizikal dimulakan.

## 8.2 Sumber, Kompetensi dan Taklimat Harian

Penyelia hendaklah mengesahkan tenaga kerja, operator pakar, loji, peralatan akses dan alat pengukur berkalibrasi berdasarkan output harian yang dirancang. Taklimat tugas hendaklah menerangkan urutan diluluskan, tanggungjawab individu, zon larangan, pengaturan kecemasan, titik pemeriksaan dan keadaan yang memerlukan kerja dihentikan. Rekod kehadiran dan bukti kompetensi hendaklah disimpan bersama rekod harian.

## 8.3 Penerimaan, Penyimpanan dan Kebolehkesanan Bahan

Bahan yang diperlukan bagi aktiviti ini hendaklah diperiksa berdasarkan penyerahan diluluskan, delivery order, pengenalan produk dan keadaan visual sebelum diterima. Bahan yang dijangka ialah: UPS modules, Battery cabinets atau racks, Battery cells, DC cables, Monitoring peralatan. Item hendaklah diasingkan mengikut jenis atau batch, disimpan daripada pencemaran dan kerosakan serta dikeluarkan ke kawasan kerja dalam kuantiti yang boleh dipasang dan dilindungi dalam syif berkenaan. Bahan yang ditolak atau tidak dikenal pasti hendaklah dikuarantin.

## 8.4 Urutan Aktiviti

Laksanakan kerja fizikal mengikut urutan berikut. Lukisan diluluskan, spesifikasi, reka bentuk temporary works, susunan lifting dan arahan pengilang hendaklah diguna pakai apabila keperluannya lebih khusus.

1. Luluskan redundansi topology. Luluskan redundansi topology, battery autonomy, ventilation dan energisation pelan.

2. Tempatkan dan anchor UPS modules. Tempatkan dan anchor UPS modules, battery racks dan penyelenggaraan bypass peralatan.

3. Pasang batteries dengan verified polarity. Pasang batteries dengan verified polarity, ketatkan mengikut tork, jarak dan insulated perlindungan.

4. Lengkapkan AC, DC, pembumian, kawalan, monitoring. Lengkapkan AC, DC, pembumian, kawalan, monitoring dan emergency power-off interfaces.

5. Laksanakan insulation, battery, functional, bypass, alarm. Laksanakan insulation, battery, functional, bypass, alarm dan redundansi ujian.

6. Jalankan bebankan-bank dan autonomy pengujian. Jalankan bebankan-bank dan autonomy pengujian sebelum sistem penyerahan under controlled keadaan.

Nota yang terpakai kepada keseluruhan Urutan Aktiviti

Kawalan mutu: gunakan kawalan ini bagi keseluruhan Urutan Aktiviti. Sahkan peralatan dan room; battery rack; polarity dan ketatkan mengikut tork; sambungan dan kawalan; functional ujian; bebankan-bank dan autonomy berdasarkan lukisan diluluskan, spesifikasi, data bahan, toleransi dipersetujui serta Pelan Pemeriksaan dan Pengujian. Dapatkan pelepasan hold point atau witness point yang diperlukan sebelum kerja ditutup atau diteruskan melepasi peringkat terkawal.

Kawalan keselamatan dan interface: kekalkan kawalan risiko, permit, akses dan zon larangan yang diluluskan bagi dc arc; battery pendedahan bahan kimia; heavy cells; tenaga tersimpan; renjatan elektrik. Selaraskan kawasan kerja dengan trade terdahulu dan seterusnya, lindungi kerja siap serta kerja bersebelahan, dan hentikan aktiviti apabila keadaan tapak berbeza daripada susunan diluluskan.

Rekod: simpan lukisan dan penyerahan diluluskan, rekod penghantaran dan kebolehkesanan bahan, laporan harian, permohonan pemeriksaan, senarai semak, keputusan ujian dan ukur, permit, gambar, penutupan ketidakpatuhan serta rekod penyerahan yang berkaitan dengan keseluruhan Urutan Aktiviti.

## 8.5 Pemeriksaan Akhir, Pembetulan dan Perlindungan

Selepas seksyen kerja ditetapkan siap, Penyelia dan wakil QA/QC hendaklah menjalankan pemeriksaan sistematik menggunakan senarai semak diluluskan. Kecacatan, interface tidak lengkap, kerosakan, pencemaran atau kerja di luar toleransi hendaklah ditanda dan dibaiki menggunakan prosedur diterima. Kerja siap hendaklah dilindungi daripada trafik, cuaca, hentaman, trade seterusnya dan beban pramatang sehingga diterima secara rasmi.

## 8.6 Pengujian, Rekod dan Penyerahan

Jurutera Tapak hendaklah mengumpulkan permohonan pemeriksaan, laporan ujian, maklumat ukur, rekod penghantaran dan kebolehkesanan, permit, gambar, penutupan ketidakpatuhan serta data as-built yang berkaitan. Kawasan siap hanya boleh diserahkan bersama kepada trade seterusnya atau Perunding selepas semua hold point, keputusan ujian, ulasan dan perkara tertunggak ditutup atau dipersetujui secara rasmi.

# 9. PEMERIKSAAN DAN KAWALAN MUTU

| Peringkat / Pemeriksaan | Asas penerimaan | Rekod | Titik |
| --- | --- | --- | --- |
| Peralatan dan room | Lukisan, spesifikasi, data bahan dan toleransi dipersetujui yang telah diluluskan | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / laporan ujian | H |
| Battery rack | Lukisan, spesifikasi, data bahan dan toleransi dipersetujui yang telah diluluskan | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / laporan ujian | W |
| Polarity dan ketatkan mengikut tork | Lukisan, spesifikasi, data bahan dan toleransi dipersetujui yang telah diluluskan | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / laporan ujian | W |
| Sambungan dan kawalan | Lukisan, spesifikasi, data bahan dan toleransi dipersetujui yang telah diluluskan | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / laporan ujian | W |
| Functional ujian | Lukisan, spesifikasi, data bahan dan toleransi dipersetujui yang telah diluluskan | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / laporan ujian | W |
| Bebankan-bank dan autonomy | Lukisan, spesifikasi, data bahan dan toleransi dipersetujui yang telah diluluskan | Permohonan pemeriksaan / senarai semak / laporan ujian | H |

H = Hold point: jangan teruskan tanpa pelepasan. W = Witness point: berikan notis dan teruskan hanya di bawah Pelan Pemeriksaan dan Pengujian yang diluluskan.

# 10. KESELAMATAN, KESIHATAN DAN ALAM SEKITAR

| Bahaya / Aspek | Kawalan minimum |
| --- | --- |
| DC arc | Gunakan penilaian risiko tugas, penyeliaan kompeten, zon larangan dan permit yang diperlukan. |
| Battery pendedahan bahan kimia | Gunakan loji yang diperiksa, akses sesuai dan pengasingan fizikal daripada orang atau operasi aktif. |
| Heavy cells | Pakai PPE khusus tugas dan kawal pendedahan pada punca melalui pengadang, pengudaraan atau kaedah basah. |
| Tenaga tersimpan | Sediakan pelan pemulihan, komunikasi kecemasan serta peralatan pertolongan cemas atau menyelamat yang sesuai dengan risiko. |
| Renjatan elektrik | Gunakan penilaian risiko tugas, penyeliaan kompeten, zon larangan dan permit yang diperlukan. |
| Sisa dan pencemaran | Asingkan sisa, cegah pelepasan ke longkang, kawal tumpahan dan simpan rekod pelupusan. |
| Bunyi bising, habuk dan gangguan | Gunakan peralatan yang disenggara, kaedah kawalan dan waktu kerja diluluskan; pantau apabila diperlukan. |

# 11. KETIDAKPATUHAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN

Hentikan dan kenal pasti kerja yang tidak memenuhi keperluan diluluskan.

Lindungi kawasan terjejas dan keluarkan rekod ketidakpatuhan projek jika diperlukan.

Jangan baiki, alih atau tutup kerja tidak patuh sehingga arahan pelupusan yang dibenarkan dikeluarkan.

Periksa semula dan tutup rekod dengan bukti sokongan selepas kerja pembetulan.

# 12. REKOD

Penyata kaedah, penilaian risiko, permit dan kehadiran taklimat toolbox yang diluluskan.

Kelulusan bahan, rekod penghantaran, sijil dan rekod kebolehkesanan.

Permohonan pemeriksaan, senarai semak, rekod ukur, laporan ujian dan bukti kalibrasi.

Gambar, laporan harian, rekod ketidakpatuhan, maklumat as-built dan dokumen penyerahan.

# LAMPIRAN A — SENARAI SEMAK SEBELUM KERJA

| Bil. | Pengesahan | Ya | Tidak | N/A | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lukisan dan spesifikasi diluluskan tersedia | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Penyerahan bahan dan sampel diluluskan | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Kawasan kerja dan trade terdahulu dilepaskan | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Penilaian risiko dan permit sah | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Sumber, akses dan alat berkalibrasi tersedia | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Hold point / witness point dan tempoh notis disahkan | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Interface dengan trade lain diselaraskan | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Kawalan alam sekitar dan kecemasan tersedia | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# LAMPIRAN B — PINDAAN KHUSUS PROJEK

Rekodkan setiap perubahan khusus projek yang dibuat pada template ini sebelum penyerahan.

| Seksyen | Keperluan / perubahan khusus projek | Sumber / rujukan | Paraf |
| --- | --- | --- | --- |